**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2024 № 16 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 18.03.2024 № 16

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности»

за 2023 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год***

Основная задачи Программы - оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям; повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии; снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Основные цели Программы - обеспечение безопасности населения поселения и противодействие преступности.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении»;

- Подпрограмма 2 - «Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 2,0 тыс. рублей, исполнение составило 2,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

1. ***Результаты реализации основных   
   мероприятий подпрограмм муниципальной программы,***

***а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении». Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены. В 2023 году был заключен контракт на изготовление буклетов по профилактике экстремизма и терроризма в Савоськинском сельском поселении.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Савоськинском сельском поселении». Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 9 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

В 2023 году был заключен контракт на изготовление буклетов по противодействию коррупции в Савоськинском сельском поселении.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

1. ***Анализ факторов, повлиявших***

***на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 2,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 2,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2023 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 0,8.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,7 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: **Эбюд = 2,0/2,0=1,0** - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является удовлетворительным.

***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Обеспечение общественного

правопорядка и противодействие

преступности» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1  «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Организационно-технические мероприятия | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | размещение информации о работе Малого совета | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | - |
|  | Подпрограмма 2  «Противодействие коррупции в Савоськинском сельском поселения» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинском сельского поселения по противодействию коррупции | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.2.  Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.3.  Вопросы кадровой политики | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции | Муниципальными служащими сельского поселения своевременно предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.4.  Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Савоськинского сельского поселения и их проектов | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов |  | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.5.  Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Снижение показателей про­явления коррупции в Савоськинского сельского поселения и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Савоськинского сельского поселения | Уведомлений о фактах склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений не поступало | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.6.  Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения | На сайте поселения размещена информация о предоставляемых муниципальных услугах. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.7.  Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | МОУ «Савоськинская СОШ» | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Савоськинского сельского поселения | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.8.  Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.9.  Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Обеспечение общественного

правопорядка и противодействие

преступности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2.  «Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Обеспечение общественного

правопорядка и противодействие

преступности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Савоськинском  сельском поселении | проценты | 0 | 10 | 0 | Среди граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, лиц, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Савоськинском сельском поселении не было. |
| 2 | Показатель 2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | проценты | 0 | 5 | 0 | Среди граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, лиц, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве не было. |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1.  Доля учреждений в Савоськинском сельском поселении с наличием системы технической защиты объектов | проценты | - | - | - | - |
| 4 | Показатель 1.2.  Доля муниципальных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Савоськинском сельском поселении» | | | | | | |
| 5 | Показатель 2.1.  Количество муниципальных служащих в Савоськинском  сельском поселении, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 0 | согласно плану  Правительства РО | 1 |  |
| 6 | Показатель 2.2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельностью поселения | процент | - | - | - | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А.Фроленко