Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Савоськинского сельского поселения

Зимовниковского района

по итогам 2022 года

17.03.2023 г.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения за 2022 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 года № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения» и сформирован на основании утвержденных отчетов о реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения в 2022 году.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2022 году осуществлялась реализация 9-ти муниципальных программ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 5 муниципальным программам:

- « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 100,0 %;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 100,0%;

- « Управление муниципальным имуществом» - 100,0%;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 100,0%.

- «Развитие муниципальной службы и информационного общества» - 99,4%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 87,5 до 99,4 % - по 5 муниципальным программам:

- « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского  поселения, благоустройство территории» - 87,5%;

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» -95,9%;

- « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 97,5%;

- «Развитие культуры» - 99,3%;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 8202,9 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 7905,0 тыс.рублей, что составило 96,4 % от годового плана.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 87% - по 9 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения. Благоустройство территории» запланировано 281,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 246,0 тыс. рублей, что составило 87,5 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 2,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 2,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 1,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 0,0 тыс. рублей.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» выделено 1848,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 1835,7 тыс. рублей, что составило 99,3 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланировано 43,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 43,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» выделено 14,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 14,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество» выделено 3,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 3,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделено 1,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 1,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 6007,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 5758,9 тыс. рублей, что составило 95,9% от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Уровень реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2022 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения» и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности  по 6-ти муниципальным программам. По 3-м  муниципальным программам достигнут удовлетворительный уровень эффективности.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих  программ не принято.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со) | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис) | Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,95 и более) |  |  |  |  |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» | 1,0 | 1,1 | 1,02 |
| 2. | «Развитие культуры» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,9 | 1,0 | 0,95 |
| 6. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,9 | 1,04 | 0,95 |
| удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) |  |  |  |  |
| 7. | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 0,7 | 1,0 | 0,85 |
| 8. | «Защита населения и территории от чрезвычай ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас ности и безопасности людей на водных объектах» | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
| 9. | «Управление муниципальным имуществом» | 0,8 | 1,0 | 0,9 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицы измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Степень достижения запланированного уровня (%)2 | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | единиц |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Уровень обеспеченности элементами благоустройства | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальная программа « Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма 1 « Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля учреждений в Савоськинском сельском поселении с наличием системы технической защиты объектов | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Доля муниципальных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | проценты |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.2. Подпрограмма 2 « Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество муниципальных служащих в Савоськинском сельском поселении, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 0 |  | согласно плану Правительства РО |  |  | 1 |  |
| 2.2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельностью поселения | процентов | - |  | - |  |  | - |  |
| 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах | человек | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.2 | Количество выездов пожарных дружин на чрезвычайные ситуации и происшествия, в т.ч. на пожары | единиц | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.3 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах | единиц | 15 |  | не менее 15 |  |  | 15 |  |
| 3.4 | Количество обученных специалистов в областной подсистемы РСЧС | человек | 0 |  | не менее 10 |  |  | 0 |  |
| 3.5 | Доля населения охваченного поселковой системой оповещения | процентов | 82,2 |  | 82,2 |  |  | 82,2 |  |
| 3.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.2.2 | Количество спасенных людей, и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 19708 |  | 23883 |  |  | 23883 |  |
| 4.2 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 4.1.2 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 4.2. Подпрограмма 2 « Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | - Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | - |  | - |  |  | - |  |
| 4.2.2 | Показатель 2.2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Повышение уровня экологического просвещения и образования | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество изготовленной технической документации на объекты находящиеся в муниципальной собственности | тыс.рублей | 0,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 6.2. Подпрограмма 2 « Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество примежеванных земельных участков | тыс. рублей | 10,0 |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  |
| 7. Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы и информационного общества » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 50 |  | 50 |  |  | 50 | - |
| 7.2.2 | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности; | процент | 50 |  | 33,3 |  |  | 33,3 | - |
| 7.2 Подпрограмма 2 «Социальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | - |  | - |  |  | - |  |
| 8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Подпрограмма 1 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие бюджетного прогноза Савоськинского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да |  | да |  |  | да |  |
| 9.2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Савоськинского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 101,2 |  | 101,2 |  |  | 107,0 |  |
| 9.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 9.4 | Отношение объема муниципального долга Савоськинского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 9.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Савоськинского сельского поселения (за вычетом: разовых поступлений) | тыс. рублей | 3 658,1 |  | 3 487,7 |  |  | 3 913,4 |  |
| 9.1.2 | Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Савоськинского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 62,1 |  | 72,0 |  |  | 71,6 |  |
| 9.2 Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 91,8 |  | 95,0 |  |  | 96,4 |  |
| 9.2.2 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | - |
| 9.2.3 | Показатель 2.3. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | - |  | - |  |  | - | - |
| 9.2.4. | Показатель 2.4. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | - |
| 9.3 Подпрограмма 3 « Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Савоськинского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |
| 9.4 Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Показатель 4.1. Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 9.5 Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Показатель 5.1. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Савоськинского сельского поселения | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 9.5.2 | Показатель 5.2. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) |  | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины откло нений, причины неосвоения вы деленных финан совых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения. Благоустройство территории» | Всего | 281,1 | 246,0 | 87,5 | По факту выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 281,1 | 246,0 | 87,5 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» | Всего | 281,1 | 246,0 | 87,5 |  |
|  | местный бюджет | 281,1 | 246,0 | 87,5 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Савоськинском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 1,0 | 0,0 |  | - |
|  | местный бюджет | 1,0 | 0,0 |  | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 1,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 1848,8 | 1835,7 | 99,3 |  |
|  | местный бюджет | 1848,8 | 1835,7 | 99,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 1848,8 | 1835,7 | 99,3 |  |
|  | местный бюджет | 1848,8 | 1835,7 | 99,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 43,0 | 43,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Всего | 43,0 | 43,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 14,5 | 14,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 14,5 | 14,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения» | Всего | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | Всего | 8,5 | 8,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 8,5 | 8,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | Всего | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Всего | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная политика» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 6007,6 | 5758,9 | 95,9 |  |
|  | местный бюджет | 6007,6 | 5758,9 | 95,9 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 6007,6 | 5758,9 | 95,9 |  |
|  | местный бюджет | 6007,6 | 5758,9 | 95,9 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |

Начальник сектора экономики и финансов С.М.Назаренко