**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2025 № 15 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения на 2025 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 14.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и про­тиводействие преступности» на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» на 2025 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 1

 к постановлению главы администрации

Савоськинского сельского поселения

от 24.01.2025.№ 15

План реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| всего | феде­раль­ный бюд­жет | областной бюджет | местный бюд­жет | внебюджетные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения |  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Благоустройство территории | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения | весь период | 313,8 | - | - | 313,8 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по благоустройству | Ведущий специалист | обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения | весь период | 313,8 | - | - | 313,8 | - |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 2

 к постановлению главы администрации

Савоськинского сельского поселения

от 24.01.2025.№ 15

План реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| всего | феде­раль­ный бюд­жет | областной бюджет | местный бюд­жет | внебюджетные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий1. «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Савоськинского сельского поселения, направленная на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, повышение бдительности» | Главный специалистГлушко Е.Г.  | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму | Весь период | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| Основное мероприятие 1.1.Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалистГлушко Е.Г. | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов сельского поселения | Ведущий специалистГончарова Г.Г. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Весь период | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| Комплекс процессных мероприятий2. «Противодействие коррупции в Савоськинском сельском поселении» | Главный специалистГлушко Е.Г. | осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Савоськинском сельском поселении;обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Савоськинского сельского поселения | Весь период | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| Основное мероприятие 2.1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалистГлушко Е.Г. | приведение нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Савоськинского сельского поселения и их проектов | Главный специалистГлушко Е.Г. | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | весь период | - | - | - | - | - |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 3

 к постановлению

 главы администрации

 Савоськинского сельского поселения

от 24.01.2025.№ 15

План реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| всего | феде­ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. «Пожарная безопасность» | Ведущий специалистГончарова Г.Г.  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | Весь период | 51,2 | - | - | 51,2 | - |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечена противопожарная безопасность | Ведущий специалистГончарова Г.Г. | финансовое обеспечение противопожарными средствами | Весь период | 51,2 | - | - | 51,2 | - |
| Комплекс процессных мероприятий2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалистГончарова Г.Г. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Обеспечено поддержание в готовности системы оповещения населения Савоськинского сельского поселения | Ведущий специалистГончарова Г.Г. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  | весь период | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3.«Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалистГончарова Г.Г. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Ведущий специалистГончарова Г.Г. | обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | весь период | - | - | - | - | - |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 4

 к постановлению

главы администрации

Савоськинского сельского поселения

от 24.01.2025.№ 15

План реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| всего | федераль­ный бюд­жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий1. «Развитие культуры» | Директор МУК СДК «Савоськинский» Куденко Т.В. | Увеличение количества посещений учреждений культуры и сохранение, и восстановление культурно-исторического наследия Савоськинского сельского поселения | Весь период | 23,0 | - | - | 23,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Директор МУК СДК «Савоськинский» Куденко Т.В. | Содержание объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии | Весь период | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий2. «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» | Директор МУК СДК «Савоськинский» Куденко Т.В. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Савоськинского сельского поселения | Весь период | 2029,3 | - | - | 2029,3 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Савоськинского сельского поселения | Директор МУК СДК «Савоськинский» Куденко Т.В. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Савоськинского сельского поселения | Весь период | 2029,3 | - | - | 2029,3 | - |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 5

 к постановлению

 главы администрации

Савоськинского сельского поселения

от 24.01.2025.№ 15

План реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| всего | феде­раль­ный бюд­жет | областной бюджет | местный бюд­жет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий1. «Охрана окружающей среды» |  | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | Весь период | 60,0 | - | - | 60,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1.Улучшение санитарно-экологического состояния территории Савоськинского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории |  | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды |  |  | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. Проведение противоклещевой обработки территории |  |  | Апрель-июль | 40,5 | - | - | 40,5 | - |
| Основное мероприятие 1.10. Обследование воды |  |  | по необходимости | 12,5 | - | - | 12,5 | - |
| Основное мероприятие 1.11. Дератизация |  |  | по необходимости | 7,0 | - | - | 7,0 | - |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 6

к постановлению

главы Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 24.01.2025.№ 15

План реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационного общества»

 на 2025год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий1. Развитие муниципальной службы | Администрация Савоськинского сельского поселения |  Х |  Х | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Савоськинского сельского поселения | формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы, совершенствование знаний и умений муниципальных служащих | Весь период | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий2.Социальная политика | Администрация Савоськинского сельского поселения |  Х |  Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Савоськинское сельское поселение» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Администрация Савоськинского сельского поселения |  Х | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 7

 к постановлению

 главы администрации

 Савоськинского сельского поселения

от 24.01.2025.№ 15

План реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| всего | феде­раль­ный бюд­жет | областной бюджет | местный бюд­жет | внебюджет- ные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Эффективное управление доходами |  | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Савоськинского сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района, организации исполнения местного бюджета, формирования бюджетной отчетности | весь период | 7708,8 | - | - | 7708,8 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечена деятельность Администрации Савоськинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения функций | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района | весь период | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | Обеспечение оптимального уровня муниципального долга Савоськинского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Проведена единая политика муниципальных заимствований Савоськинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Зимовниковского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | Обеспечение повышения качества бюджетного процесса муниципальных образований Савоськинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;соблюдение требований бюджетного законодательства | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства;повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 Меры, направленныена обеспечение сбалансированности бюджета Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | мероприятие предусматривает обеспечение текущей сбалансированности бюджета Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района | весь период | - | - | - | - | - |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко