**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2025 № 33 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.03.2025 № 33

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2024 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год***

Основные задачи Программы - обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды; сохранение биологического разнообразия и природных комплексов; экологическое образование, формирование экологи­ческой культуры населения; развитие и использование минерально-сырьевой базы; охрана, защита и воспроизводство лесов; агролесомелиорация; развитие водохозяйственного комплекса; утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использования

Основные цели Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Савоськинского сельского поселения, в том числе:

-формирование экологической культуры населения Савоськинского сельского поселения.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было запланировано 243,1 тыс. рублей, исполнение составило 243,1 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

1. ***Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды». Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2024 года обеспечивалось повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан. Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществление основной цели – соблюдение санитарных правил исследования воды рек, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения. В 2024 году были заключены контракты на противоклещевую обработку и бактериологическое исследование воды.

В течение 2024 года обеспечивалось улучшение экологической обстановки в Савоськинском сельском поселении.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

***3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 243,1 тыс. рублей, при плановых назначениях 243,1 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2024 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение № 3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме, и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эбюд = 243,1/243,1 = 1,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

***7. Предложения по дальнейшей реализации***

***муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной Программы

Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Охрана окружающей среды»
 | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Осуществление мероприятий поэкологическому воспитанию населения: - проведение   экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; - кладбищ;- памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Глава АдминистрацииСавоськинского сельского поселения, специалисты, работники МУК «Савоськинскийсельский Дом культуры»,руководители детских дошкольных и школьных учреждений | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Проведение совместных субботников | - |
| 2 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами:- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов;- проведение обследования с целью выявления новых очагов карантинных растений и уточнения динамики развития старых;- проведение обкосов территории;- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектам | Глава АдминистрацииСавоськинского сельского поселения, специалисты | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | повышение экологической грамотности населения, привлечение населения к участию в совместных субботниках, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан | - |
| 3 | Проведение противоклещевой обработки территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | - |
| 4. | Бактериологическое исследование воды | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | - |

Приложение № 2

 к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| местный бюджет | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | Всего | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| местный бюджет | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| Противоклещевая обработка | местный бюджет | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Дератизация  | местный бюджет | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Бактериологическое исследование воды | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Проведение исследования по классификации объектов недвижимости | местный бюджет | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

Приложение № 3

 к отчету о реализации муниципальной Программы

Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

 за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
|  | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» |
| 1 | Показатель 1 повышение уровня экологического просвещения и образования | единиц |  |  |  | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А.Фроленко