Приложение 4

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 28.04.2017. № 29

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основная цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Савоськинского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Первостепенная тактическая задача: повышение уровня экологической безопасности и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании  «Савоськинское сельское поселение».

Вторая задача: создание  комплексной системы   управления     твердыми     бытовыми  отходами.

Третья задача: организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Савоськинского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  09.06.2016 № 36 «О внесении изменений в постановление  от 16.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  28.12.2016 № 108 «О внесении изменений в постановление  от 16.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 16.10.2013 № 45  «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», в 2016 году было запланировано 12,2 тыс. рублей, исполнение составило 12,1 тыс. рублей. Расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий объем выполнения Программы составил  100,0 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 100,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная Программа Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Савоськинского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством пресечения на территории поселения сжигания сухой растительности | Запрет выжигания сухой растительности, вывоз на свалку ТБО | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан |  |
| 1.1.3 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.04.2016 | 01.10.2016 | 01.04.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                              И.А.Фроленко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Савоськинского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | предупреждение | 01.01.2016 | 2020 | 12,2 | 12,1 | 12,2 |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                              И.А.Фроленко