Приложение 2

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 28.04.2017. № 29

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Савоськинского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений;

- создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения;

- снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера;

- воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения;

- снижение уровня коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения.

Основные цели муниципальной программы:

- Целью муниципальной программы является: обеспечение безопасности населения поселения  и противодействие преступности.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Савоськинского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»:

-  Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  28.12.2016 №105 «О внесении изменений в постановление № 42 от 16.10.2013 г. «Об  утверждении  муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», утвержденной постановлением Администрации Мокрогашунского сельского поселения от 16.10.2013 №42  «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», в 2016 году было запланировано 0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение стендов, учебно-методических материалов, фильмов, участие в акциях антитеррористической направленности | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | - |
| Подпрограмма 2.»Противодействие коррупции в Савоськинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Мокрогашунского сельского поселения Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинском сельского поселения по противодействию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинском сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 2.1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Савоськинского сельского пос Администрация Савоськинского сельского поселения еления Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |
| 2.1.3 | Вопросы кадровой политики | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции | Формирование эффективной кадровой политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 2.1.4 | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Савоськинского сельского поселения и их проектов | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов |  |
| 2.1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение показателей проявления коррупции в Савоськинского сельского поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Савоськинского сельского поселения | Снижение показателей проявления коррупции в Савоськинского сельского поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Савоськинского сельского поселения |  |
| 2.1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения |  |
| 2.1.7 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | МОУ «СавоськинскаяСОШ» №5 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Савоськинского сельского поселения | Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях по вопросам противодействия коррупции и изготовлены листовки |  |
| 2.1.8 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Савоськинского сельского поселения | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан, приобретение стенда | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Савоськинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-3 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Администрация Савоськинского сельского поселения | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                          И.А.Фроленко