Приложение 3

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 28.04.2017. № 29

Отчет о реализации в 2016 году

Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»

Основная цель Программы - создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала населения Савоськинского сельского поселения.

Первостепенная тактическая задача: «Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий» включала мероприятия  по  сохранению и развитию культуры и библиотечного дела, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры.  (Исполнители:  МУК СДК «Савоськинский», МУК «Савоськинская сельская библиотека»).

Показатель «количество выданных документов» выполнен на 100,0%.  Показатель «количество кружков» выполнен на 100,0%, показатель «количество творческих коллективов» выполнен на 100,0%, показатель «количество мероприятий» выполнен на 124,0%. Это говорит о стабильной работе учреждений культуры в 2016 году.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Савоськинского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»:

-Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  04.03.2016 № 12 «О внесении изменений в постановление от 16.10.2013. № 44    «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского    сельского  поселения

«Развитие культуры»;

-Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  19.05.2016 № 28 «О внесении изменений в постановление от 16.10.2013. № 44    «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского    сельского  поселения

«Развитие культуры»;

-Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  11.07.2016 № 41 «О внесении изменений в постановление от 16.10.2013. № 44    «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского    сельского  поселения

«Развитие культуры»;

-Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  12.10.2016 № 61 «О внесении изменений в постановление от 16.10.2013. № 44    «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского    сельского  поселения

«Развитие культуры»;

-Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  28.12.2016 № 107 «О внесении изменений в постановление от 16.10.2013. № 44    «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского    сельского  поселения «Развитие культуры».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 16.10.2013 №44  «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры», в 2016 году было запланировано 2866,9 тыс. рублей, исполнение составило 2857,8 тыс. рублей. Расходы производились за счет средств местного бюджета в сумме 2783,8 тыс.рублей, средств областного бюджета – 74,0 тыс.рублей.

Общий объем выполнения Программы составил  99,7 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 2792,9 | 2792,9 | 2783,8 | 99,7 |  |
| 2. | Средства областного бюджета | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 100,0 |  |
|  | Итого | 2866,9 | 2866,9 | 2857,8 | 99,7 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Савоськинского

сельского поселения «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Культура Савоськинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Культура Савоськинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Муниципальное учреждение культуры Сельский Дом культуры «Савоськинский» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия | - |
| 1.2 | Развитие библиотечного дела | МУК «Савоськинская сельская библиотека | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ |  |
| 1.3 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Савоськинский" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей насе-ления в культурно-досуговой деятельности, расширение воз-можностей для духовного разви-тия; повышение творческого по-тенциала само-деятельных коллективов народ-ного творчества | В 2016году, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д. |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского

сельского поселения «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Культура Савоськинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие библиотечного дела | Медная Е.В. | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 437,7 | 437,4 | 99,9 |
| 1.3 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Куденко Т.В. | В 2016 году повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2429,2 | 2420,4 | 99,6 |
|  | Всего |  |  |  |  | 2866,9 | 2857,8 | 99,7 |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                          И.А.Фроленко