РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                   ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.0000                                                  № 00                                  х. Савоськин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 16.10.2013 № 49, согласно приложению.

2. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Савоськинского сельского поселения.

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения                           И.А.Фроленко

Приложение

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 00.00.0000. № 00

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Цели Программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Савоськинского сельского поселения.

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1. Проведение эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления иных межбюджетных трансфертов.

На достижение целей муниципальной программы направлены 5 подпрограмм:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения.

4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления            общественными финансами «Электронный бюджет».

5. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов

6. Управление муниципальным имуществом.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Савоськинского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  19.05.2016 № 30 «О внесении изменений в постановление   от 16.10.2013 № 49 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  09.06.2016 № 37 «О внесении изменений в постановление   от 16.10.2013 № 49 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  28.12.2016 № 111 «О внесении изменений в постановление   от 16.10.2013 № 49 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 16.10.2013 №49 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»», в 2016 году было запланировано 3870,4 тыс. рублей, исполнение составило 3666,9 тыс. рублей. Расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 94,7 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01 января 2017г. представлен в табличном варианте  (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета отсутствует. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Савоськинского сельского поселения в 2016 году увеличился. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Савоськинского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета составила 96,8%.

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» запланирована до 2020 года.

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения                           И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Савоськинского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля над исполнением доходов бюджета Савоськинского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | Ежегодно - на постоянной основе | 01.01.2016 | Ежегодно- на постоянной основе | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | В 2016 году сложилась положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов; так же по налогам на имущество снизилась сумма недоимки. | - |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Савоськинского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Савоськинского о сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | переход на формирование и исполнение бюджета Савоськинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Савоськинского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 97,1% | доля расходов бюджета Савоськинского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета в 2016году составляла более 97,5 % |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Администрации Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Савоськинского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | В 2016 году было принято 8 решений собрания депутатов и 17 постановлений Администрации Савоськинского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савоськинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Администрации Савоськинского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2016 году бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Савоськинского сельского поселения не были запланированы |  |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления была обеспечена в полном объеме |  |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | планирование и исполнение расходов местного бюджета осуществлялось качественно и своевременно |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Савоськинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сохранение объема муниципального долга Савоськинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Савоськинского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Савоськинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | муниципальный долг Савоськинского сельского поселения в 2016 году отсутствовал |  |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1.Выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета. 2.Полная паспортизация муниципального имущества. | 1. План по неналоговым доходам местного бюджета в 2016 году выполнен. 2. Запланированная в 2016 паспортизация муниципального имущества произведена в полном объеме. |  |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения                                     И.А. Фроленко

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Савоськинского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение деятельности Администрации Савоськинского сельского поселения | Администрации Савоськинского сельского поселения | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Администрации Савоськинского сельского поселения была обеспечена в полном объеме | 01.01.2016 | 2020 | 3798,1 | 3594,6 | 1123,6 |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Администрации Савоськинского сельского поселения | Запланированная в 2016 паспортизация муниципального имущества произведена в полном объеме, текущий ремонт здания администрации проведен согласно сметной документации | 01.01.2016 | 2020 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения                                          И.А. Фроленко