Приложение 4

к распоряжению

главы

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 05.02.2019. № 3

Отчет о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2018год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.18) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | предупреждение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,0 | 16,5 | 16,5 |
| 1.1.2 | Организация и проведение производственного контроля над соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | Администрация Савоськинского сельского поселения | предупреждение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                              И.А.Фроленко