РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.02.2020.                                                   №  5                                       х. Савоськин

Об утверждении отчетов   о

реализации муниципальных

программ Савоськинского

сельского поселения за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского         сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки,     реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

1. Утвердить отчеты о реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения за 2019 год:

1.1. Муниципальной программы  Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского  поселения, благоустройство территории» (приложение 1).

1.2. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (Приложение 2).

1.3. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» (приложение 3).

1.4. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 4).

1.5.Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (приложение 5).

1.6.Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения      «Развитие муниципальной службы и   информационного общества» (приложение 6).

1.7.Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение 7).

1.8. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 8).

2.  Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения	                             И.А. Фроленко

Приложение 1

к распоряжению

главы Администрации Савоськинского

сельского поселения от  17.02.2020. № 5

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами   населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2019 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.19) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории » |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Освещение территории Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения в течение года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 189,0 | 183,2 | 183,2 |
| 7.3.2 | Освещение территории Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Бесперебойная работа сетей уличного освещения в течение года | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 7.3.3 | Ремонт памятников | Администрация Савоськинского сельского поселения | Осуществлен косметический ремонт памятников | 25.04.2019 | 31.12.2019 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 7.3.4 | Мероприятия по благоустройству территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | Очистка территории от мусора, благоустройство территории | 08.05.2019 | 31.12.2019 | 624,8 | 278,1 | 278,1 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | Х | X | X | X |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                  И.А. Фроленко

Приложение 2

к распоряжению

главы Администрации Савоськинского

сельского поселения от 17.02.2020. № 5

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Савоськинского сельского поселения | формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию терроризму и экстремизму | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 ««Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие коррупции | Администрация Савоськинского сельского поселения | формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского сельского поселения	                       И.А. Фроленко

Приложение 3

к распоряжению

главы

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от  17.02.2020. №  5

Отчет о реализации

Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2019 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.19) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Культура Савоськинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Куденко Т.В. | В 2019 году повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2030,6 | 1902,1 | 428,3 |
|  | Всего |  |  |  |  | 2030,6 | 1902,1 | 428,1 |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                          И.А. Фроленко

Приложение 4

к распоряжению

главы Администрации Савоськинского

сельского поселения

от  17.02.2020. № 5

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2019год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.19) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,3 | 15,2 | 15,2 |
| 1.1.2 | Организация и проведение производственного контроля над соблюдением санитарных правил и выполнение санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий | Администрация Савоськинского сельского поселения | Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 1.1.3 | Расходы на гидротехнические сооружения (плотины) | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обязательное страхование гражданской ответственности Страхователя как владельца опасного объекта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 84,4 | 83,5 | 83,5 |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                        И.А. Фроленко

Приложение 5

к распоряжению

главы Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 17.02.2020. № 5

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальным  имуществом»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2019 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.19) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение рыночной стоимости аренды земельного участка | Администрация Савоськинского сельского поселения | Поступление доходов в бюджет поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 2.2 | Проведение кадастровых работ по уточнению границ земельных участков | Администрация Савоськинского сельского поселения | Поступление доходов в бюджет поселения | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | Х | X | X | X |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                  И.А. Фроленко

Приложение 6

к распоряжению

главы

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 17.02.2020. № 5

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационного общества»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2019 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.19) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Савоськинского сельского поселения | 2 муниципальных служащих повысили профессиональную квалификацию | 12.08.2019 | 31.12.2019 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                     И.А. Фроленко

Приложение 7

к распоряжению

главы

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 17.02.2020. № 5

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2019 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.19) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Савоськинского сельского поселения | Снижение энергозатрат | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,3 | 12,2 | 12,2 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                                     И.А. Фроленко

Приложение 6

к распоряжению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 17.02.2020. №  5

Отчет о реализации в 2019 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. Основные результаты реализации в 2019 году муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Цели Программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Савоськинского сельского поселения.

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1. Проведение эффективной бюджетной политики.

2.Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления иных межбюджетных трансфертов.

На достижение целей муниципальной программы направлены 5 подпрограмм:

1. «Долгосрочное финансовое планирование».

2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

3. «Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения».

4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

5. «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный 2019 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2019 года постановлениями Администрации Савоськинского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  22.02.2019 № 7 «О внесении изменений в постановление   от 24.12.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  08.07.2019 № 32 «О внесении изменений в постановление   от 24.12.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- Постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от  26.12.2019 № 19 «О внесении изменений в постановление   от 24.12.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 №73 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»», в 2019 году было запланировано 4200,1 тыс. рублей, исполнение составило 4084,8 тыс. рублей. Расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 97,3 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01 января 2020г. представлен в табличном варианте  (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2019 году выполнены. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета отсутствует. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Савоськинского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета составила 93,8%. Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» запланирована до 2030 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Савоськинского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2019 году

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля над исполнением доходов бюджета Савоськинского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | Ежегодно - на постоянной основе | 01.01.2019 | Ежегодно- на постоянной основе | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | В 2019 году сложилась положительная динамика поступлений по налоговых и неналоговых доходов; так же по налогам на имущество снизилась сумма недоимки. | - |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Савоськинского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Савоськинского о сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | переход на формирование и исполнение бюджета Савоськинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Савоськинского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 97,1% | доля расходов бюджета Савоськинского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета в 2019 году составляла более 93,7 % |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Администрации Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Савоськинского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | В 2019 году было принято 6 решений собрания депутатов |  |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савоськинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Администрации Савоськинского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2019 году бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Савоськинского сельского поселения не были запланированы |  |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления была обеспечена в полном объеме |  |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | планирование и исполнение расходов местного бюджета осуществлялось качественно и своевременно |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Савоськинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | сохранение объема муниципального долга Савоськинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Савоськинского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Савоськинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | муниципальный долг Савоськинского сельского поселения в 2019 году отсутствовал |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства |  |  |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на муниципальном уровне на основании формализованных подходов |  |  |
| Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  |  |
| 5.2. | Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов |  |  |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                        И.А. Фроленко

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной Программы Савоськинского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2019 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.19) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение деятельности Администрации Савоськинского сельского поселения | Администрации Савоськинского сельского поселения | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Администрации Савоськинского сельского поселения была обеспечена в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4200,1 | 4084,8 |  |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения                            И.А. Фроленко